ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | Создание учебной фирмы как средство повышения качество подготовки студентов. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Мингазов Эрсен Курбанбаевич |
| Участники проекта | Педагогические работники колледжа Обучающиеся по программам 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Физические лица |
| Стратегическая цель ПОО, являющаяся основанием для инициации проекта | Повышение качества подготовки и обеспечение уровня профессиональной компетенции, конкурентоспособности, профессиональной мобильности специалистов на основе создания инновационной образовательной среды в соответствии с целевой установкой, требованиями рынка труда и образовательных стандартов, обеспечивающих гибкость и вариативность содержания образования». |
| Обоснование необходимости проекта | Модернизация среднего профессионального образования призвана сформировать адаптивную систему подготовки конкурентоспособных специалистов, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, готовых к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, способных жить и работать в условиях высокого динамизма социально-экономической системы и, таким образом, обеспечить потребность федерального и регионального рынков труда в кадрах среднего звена в соответствии с современным состоянием и перспективами развития экономики, международными тенденциями в сфере труда и образования. На сегодняшний день важнейшим социальным стандартом для среднего профессионального образования являются не только актуальные федеральные государственные образовательные стандарты, но и требования социальных партнеров, в том числе будущих работодателей наших выпускников. Предложения социальных партнеров являются ценными для модернизации содержания и технологий профессионального обучения. В процессе изменения общества наиболее востребованными становятся такие качества личности, как способность к самостоятельному проектированию и оценке результатов, к продуктивному диалогу, к самопониманию и саморегуляции к повышению коммуникативных умений; установка на личную ответственность в групповых решениях. Возникает объективная необходимость в подготовке студента , способного решать задачи, стоящие перед современной рыночной экономике. Изучив выше изложенное можно сказать, что проект необходим и соответствует запросам рынка труда и актуализированным ФГОС. |
| Цель (цели) проекта | 1.Адаптация будущих выпускников к работе в реальных условиях рыночных отношений. 2.Повышение качества знаний по финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 3.Формирование коммуникативных умений у студентов |
| Задачи проекта | Изучить и проанализировать имеющийся опыт по данной проблеме, осуществить отбор технологий, методов и приемов работы по формированию коммуникативных умений. 2. Разработать план создания "Учебной фирмы" 3. Привлечение клиентов ( реклама , проведение семинаров) 4. Разработать систему мониторинга и оценить динамику изменений учебной деятельности, познавательной активности студентов. |
| Результат (результаты) проекта | 1. Создана "Учебная фирма" как форма организации деятельности студентов, имитирующая деятельность реальной фирмы. Имитация затрагивает все основные свойственные фирме функции: планирование, управление, производство и реализация продуктов и услуг; 2. Подготовлены методические рекомендации для преподавателей по созданию и организации деятельности учебной фирмы; 3.Обеспечено взаимодействие студентов с потенциальными клиентами и коммуникативных умений; 4.Повысится уровень финансовой грамотности и уверенность в дальнейшей предпринимательской деятельности. |
| Критерии успеха проекта | -Реализация проекта в полном объеме и в установленные сроки -повышение показателей успеваемости студентов -степень удовлетворенности (отзывы) работодателей и клиентов "Учебной фирмы". |
| Период реализации проекта | Организационный (сентябрь 2018) Пилотный (октябрь ноябрь 2018) Внедренческий (декабрь 2019) Заключительный 1. Мониторинг процесса работы учебной фирмы. 2. Коррекция. 3. Оформление и обобщение результатов. 4. Издание методических разработок. 5. Подготовка статей. (июль 2019) |
| Риски реализации проекта | Риски реализации проекта отсутствуют |
| Предложения по устранению рисков | - |

- План реализации проекта

| № п./п. | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организационный этап |
| 1 | Приказ о создании "Учебной фирмы". Назначение ответственных закрепление аудитории. | Август-сентябрь 2018 | Администрация колледжа |
| 2 | • изучение современного состояния и перспектив развития; • анализ образовательных программ подготовки; • проведение круглых столов, консультаций с администрацией колледжа; • установление связей с социальными партнерами и работодателями. | Сентябрь-октябрь 2018 | Кураторы |
| 3 | Изучение учебно-методической, деловой и другой литературы | Сентябрь 2018 |  |
| 4 | Разработка проекта | Октябрь 2018 |  |
| Реализация проекта |
| 5 | Разработка штатного расписания, подбор кадров; Разработка должностных инструкций сотрудников отделов; Согласование работы фирмы с учебным планом колледжа; Формирование материально-технических ресурсов для обеспечения реализации проекта. Внедрение в образовательный процесс 2 – 4 отделов учебной фирмы. Выработка критериев оценки качества профессиональной подготовки студентов. | Октябрь-ноябрь 2018 | Кураторы Участники проекта |
| 6 | Внедрение в образовательный процесс всех предложенных отделов учебной фирмы. Мониторинг процесса работы первых отделов учебной фирмы и их оптимизация. | Декабрь 2018 | Участники проекта |
| Заключительный |
| 7 | Мониторинг процесса работы учебной фирмы. Коррекция. Оформление и обобщение результатов. Издание методических разработок. Подготовка статей. | Май-июнь 2019 | Мингазов Э.К. Кураторы Участники проекта |

- Рабочая группа

| № | ФИО участника рабочей группы | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мингазов Эрсен Курбанбаевич | Руководитель проекта |
| 2 | Бойчук Ирина Геннадьевна | Куратор геодезического направления |
| 3 | Царевина Ольга Владимиировна | Куратор делопроизводства |
| 4 | Солдатенкова Марина Николаевна | Куратор налоговой консультации |
| 5 | Студенты колледжа | Участники проекта |